Zeitschätzung: Milestone 2
Vorschlag: Zu jeden Item schätzen IDE, Frontend und Backend getrennt wie lange sie brauchen.
Das heißt: Zuständigkeiten sollten vorher geklärt werden
Insgesamt vorhandene Zeit:
4 Wochen – pro Woche 20 Arbeitsstunden pro Person:
IDE: 3*4*20 = 240 Stunden
Frontend: 7*4*20 = 560 Stunden
Backend: 5*4*20 = 400 Stunden
In diesen Stunde ist aber alles drin: Daily-Scrums, Projekt kompilieren, Git nutzen, sich mal „kurz“ treffen
Bsp. Aus letztem Sprint Treffen am Montag von 16:00-19:30 mit 10 Personen = 35 Arbeisstunden.

---
Milestone 2 Items:
Integer+Bool
Stack-Operationen
Verzweigungen
Rail-editor
Schätzmethode: (Minimum+Maximum + 6*Median)/8 +40% Puffer

---
Herunterbrechen von Item-Inhalten in Issues
Eigenverantwortung! Ihr entscheidet was sinnvollerweise getan werden muss damit das Item fertiggestellt wird.
Das wichtigste ist zunächst zu verstehen was das Item alles beinhaltet → Heutige Sitzung
Dann: was ist eine sinnvolle Teilaufgabe innerhalb des Items, die sich (idealerweise) an max. einem Tag/ in 8 Arbeitsstunden erledigen lassen
Issues plegen! D.h. Wenn ihr anfang daran zu arbeiten Issue aufmachen, dann schließen wenn ihr fertig seid.

---
Erzeugen von Issues - Bespiele
Milestone: MS2
Item: Stackoperationen
Issue: Backend: cut-Befehl 'c' in java Bytecode implementieren
Milestone: MS2
Item: Variablen
Issue: Frontend: prüfen ob Symboltabelle sinnvoll ist – Absprache mit Backend
Milestone: MS2
Item: Verzweigungen/Schleifen
Frontend: Endlosschleifen des Parsers verhindern